## Tabelle1
Author: Gian Jaya |  |  |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  | W3
|  |  |  | 04.11.24 - 08.11.24 |  |  |  |  | 11.11.24 - 15.11.24 |  |  |  | 18.11.24 -22.11.24
Informieren |  |  | Zeit: | MO | TUE | WE | DO | FR | MO | TUE | We | FR | MO | TUE | WE | FR
Ausgangslage |  | soll | 1 | bar: 04.11.24 - 08.11.24 WE
|  | ist | 2 | 04.11.24 - 08.11.24 WE: 2
Frameworks |  | soll | 1.5 | 04.11.24 - 08.11.24 WE: 1.5
|  | ist | 2 | 04.11.24 - 08.11.24 WE: 2
Datenbank |  | soll | 0.5 | 04.11.24 - 08.11.24 WE: 0.5
|  | ist | 1 | bar: 04.11.24 - 08.11.24 WE
Rendering |  | soll | 0.5 | 04.11.24 - 08.11.24 WE: 0.5
|  | ist | 1 | bar: 04.11.24 - 08.11.24 WE
QV-Leitfaden |  | soll | 2 | 04.11.24 - 08.11.24 FR: 2
|  | ist | 1.5 | 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1.5
Dokumentation erweitern |  | soll | 2 | 04.11.24 - 08.11.24 FR: 2
|  | ist | 1.5 | 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1.5
|  | Total: | 7.5 | bar: 04.11.24 - 08.11.24 FR
Planen
Dokumentstruktur |  | soll | 2.5 | 04.11.24 - 08.11.24 WE: 1; 04.11.24 - 08.11.24 DO: 1; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 0.5
|  | ist | 4.5 | 04.11.24 - 08.11.24 WE: 1.5; 04.11.24 - 08.11.24 DO: 2; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1
Requierements |  | soll | 3.5 | 04.11.24 - 08.11.24 WE: 1; 04.11.24 - 08.11.24 DO: 1; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1.5
|  | ist | 3 | 04.11.24 - 08.11.24 WE: 0.5; 04.11.24 - 08.11.24 DO: 1; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1.5
Zeitplan |  | soll | 5.5 | 04.11.24 - 08.11.24 WE: 1; 04.11.24 - 08.11.24 DO: 1.5; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1; 11.11.24 - 15.11.24 MO: 2
|  | ist | 5.5 | 04.11.24 - 08.11.24 WE: 0.5; 04.11.24 - 08.11.24 DO: 2; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1; 11.11.24 - 15.11.24 MO: 2
Dokumentation erweitern |  | soll | 2 | 11.11.24 - 15.11.24 MO: 2
|  | ist | 0 | bar: 11.11.24 - 15.11.24 MO
|  | Total: | 13 | 11.11.24 - 15.11.24 MO: 2
Entscheiden
Ergänzen der Ausgangslage nach dem Entscheiden |  | soll | 1.5 | 04.11.24 - 08.11.24 DO: 0.5; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1
|  | ist | 1.5 | 04.11.24 - 08.11.24 DO: 0.5; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1
Next.js vs Remix |  | soll | 1.5 | 04.11.24 - 08.11.24 DO: 1; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 0.5
|  | ist | 2.5 | 04.11.24 - 08.11.24 DO: 1.5; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1
Rendering |  | soll | 1.5 | 04.11.24 - 08.11.24 DO: 0.5; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1
|  | ist | 1.5 | 04.11.24 - 08.11.24 DO: 1; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 0.5
Datenbank |  | soll | 1.5 | 04.11.24 - 08.11.24 DO: 0.5; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 1
|  | ist | 2.5 | 04.11.24 - 08.11.24 DO: 0.5; 04.11.24 - 08.11.24 FR: 2
Dokumentation erweitern |  | soll | 2.5 | 11.11.24 - 15.11.24 MO: 2; 11.11.24 - 15.11.24 TUE: 0.5
|  | ist | 3 | 11.11.24 - 15.11.24 MO: 2; 11.11.24 - 15.11.24 TUE: 1
|  | Total: | 8 | 11.11.24 - 15.11.24 TUE: 3
Realisieren
Projekt Erstellen |  | soll | 1 | bar: 11.11.24 - 15.11.24 We
|  | ist | 0 | bar: 11.11.24 - 15.11.24 We
Next.js verstehen |  | soll | 7 | 11.11.24 - 15.11.24 TUE: 3; 11.11.24 - 15.11.24 We: 4
|  | ist | 2 | 11.11.24 - 15.11.24 TUE: 2
Hauptseiten Erstellen |  | soll | 2 | 11.11.24 - 15.11.24 FR: 2
|  | ist | 0 | bar: 11.11.24 - 15.11.24 FR
Firebase aufsetzen |  | soll | 1 | bar: 11.11.24 - 15.11.24 FR
|  | ist | 0 | bar: 11.11.24 - 15.11.24 FR
Backend Funktionen |  | soll | 2.5 | 11.11.24 - 15.11.24 FR: 2.5
|  | ist | 0 | bar: 11.11.24 - 15.11.24 FR
Frontend Funktionalität einbinden |  | soll | 2 | 11.11.24 - 15.11.24 FR: 2
|  | ist | 0 | bar: 11.11.24 - 15.11.24 FR
Style und Animationen |  | soll | 7 | 11.11.24 - 15.11.24 FR: 1; 18.11.24 -22.11.24 MO: 4; 18.11.24 -22.11.24 TUE: 2
|  | ist | 0 | bar: 11.11.24 - 15.11.24 FR to 18.11.24 -22.11.24 TUE
Dokumentation erweitern |  | soll | 6 | 11.11.24 - 15.11.24 TUE: 1; 11.11.24 - 15.11.24 FR: 1; 18.11.24 -22.11.24 MO: 2; 18.11.24 -22.11.24 TUE: 2
|  | ist | 1 | bar: 11.11.24 - 15.11.24 TUE; 11.11.24 - 15.11.24 FR to 18.11.24 -22.11.24 TUE
Cashing |  | soll | 3 | 18.11.24 -22.11.24 MO: 3
|  | ist | 0 | bar: 18.11.24 -22.11.24 MO
|  | Total: | 1 | 18.11.24 -22.11.24 TUE: 4
Kontrollieren
Code mit Tests Abdecken |  | soll | 3 | 18.11.24 -22.11.24 TUE: 3
|  | ist | 0 | bar: 18.11.24 -22.11.24 TUE
Dokumentation kontrollieren |  | soll | 3 | 18.11.24 -22.11.24 TUE: 3
|  | ist | 0 | bar: 18.11.24 -22.11.24 TUE
Letzte änderungen Anpassen |  | soll | 2 | 18.11.24 -22.11.24 WE: 2
|  | ist | 0 | bar: 18.11.24 -22.11.24 WE
|  | Total: | #REF! | 18.11.24 -22.11.24 WE: 5
Auswerten
Persönliche Reflexion |  | soll | 1 | bar: 18.11.24 -22.11.24 WE
|  | ist | 0 | bar: 18.11.24 -22.11.24 WE
Technische Reflexion |  | soll | 1 | bar: 18.11.24 -22.11.24 WE
|  | ist | 0 | bar: 18.11.24 -22.11.24 WE
Präsentation erstellen |  | soll | 4 | 18.11.24 -22.11.24 FR: 4
|  | ist | 0 | bar: 18.11.24 -22.11.24 FR
Ausblick |  | soll | 1 | bar: 18.11.24 -22.11.24 WE
|  | ist | 0 | bar: 18.11.24 -22.11.24 WE
Dokumentation erweitern |  | soll | 3 | 18.11.24 -22.11.24 WE: 1; 18.11.24 -22.11.24 FR: 2
|  | ist | 0 | bar: 18.11.24 -22.11.24 WE to 18.11.24 -22.11.24 FR
|  | Total: | 0 | 18.11.24 -22.11.24 FR: 6
|  |  | Arbeit pro Tag | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Arbeit Total | 36 | bar: 04.11.24 - 08.11.24 MO
Legende:
1) Informationen beschaffen Abschliessen
2) Planung (Zeitplan, Dokumentstruktur, Anforderungen) Abschliessen
3) Entscheidungen Abschliessen und Dokumentieren
4) Realisierung des Projektes Abschliessen und alles für die Nächste Phase vorbereiten
5) Kontrollieren und Notizen für die Nächste Phase machen
6) Auswerten der Arbeit Abschliessen und somit das Projekt beenden.